## Identificação dos Riscos
Gerência de Projetos de Software
Lista de Riscos do Projeto
Nome do projeto |  | WheelsOn
Gerente do projeto |  | Gabrielle Lira
Id. | Categoria do Risco | Descrição do Risco | Probabilidade | Impacto | Risco | Medidas de prevenção (contramedidas) | Medidas de contingência (mitigação) |  | Baixa | Baixo
R1 | Saúde e Segurança | Acidentes ou lesões dos clientes ao usar os veículos alugados. | Alto | Alto | Alto | defina aqui as medidas de prevenção ao risco | defina aqui as medidas de enfrentamento ao risco | Desenvolvedor | Média | Médio
R2 | Segurança de Dados | Vazamento de dados pessoais e financeiros dos clientes. | Médio | Alto | Alto | Implementação de criptografia de dados. | Plano de resposta a incidentes bem definido e testado regularmente. | Gerente de Projeto | Alta | Alto
R3 | Operacional | Falha no sistema de gerenciamento de reservas. | Baixo | Alto | Medio | Implementação de testes rigorosos de software. | Plano de recuperação de desastres e backup regular dos dados.
R4 | Legal e Regulatória | Não conformidade com as regulamentações locais e internacionais. | Médio | Alto | Alto | Consultoria jurídica contínua para acompanhar mudanças regulatórias. | Correção imediata das não conformidades identificadas.
R5 | Financeiro | Fraude financeira e cobrança indevida. | Médio | Alto | Médio | Implementação de sistemas de detecção de fraudes. | Estabelecimento de um fundo de reserva para cobrir perdas financeiras inesperadas.
R6 | Tecnologia | Ataques cibernéticos (DDoS, malware, etc.). | Médio | Médio | Médio | Implementação de firewalls robustos e sistemas de detecção de intrusões. | Plano de recuperação de incidentes cibernéticos.
R7 | Reputacional | Comentários negativos e críticas nas mídias sociais. | Médio | Alto | Médio | Monitoramento proativo das mídias sociais e plataformas de avaliação. | Resposta rápida e transparente a críticas e reclamações. | Perfil Desenvolvedor
R8 | Competição de Mercado | Perda de mercado para concorrentes. | Baixo | Baixo | Baixo | Pesquisa de mercado contínua para entender as tendências e necessidades dos clientes. | Revisão e ajuste das estratégias de preço e serviço. | Elaborar modelo de analise
Projetar interfaces
Codificar
| Obs: para determinar o risco considere a seguinte combinação entre Probabilidade e Impacto: | [6 empty] | Realizar testes
| Baixo/Baixo=Baixo; Médio/Médio=Médio; Alto/Alto=Alto; Baixo/Médio ou Médio/Baixo= Médio; Baixo/Alto ou Alto/Baixo=Médio; Médio/Alto ou Alto/Médio=Alto | [6 empty] | Perfil Gerente de Projeto
Iniciar o projeto
| Apresente de 8 a 10 riscos para o seu projeto. | [6 empty] | Definir o escopo
Elaborar a WBS
Elaborar o cronograma
Planejar os riscos
Planejar a qualidade do projeto
Planejar o projeto
Monitorar o projeto
Encerrar o projeto